**RAPORT Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY DRAWSKO NA ROK 2024 I EFEKTÓW JEGO REALIZACJI**

**WYKONANIE CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH PROGRAMU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **Sposoby realizacji** | | **Czas realizacji** | **Kwota** | **Działania** | | **Efekty/Dane liczbowe** |
| **ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ I REHABILITACYJNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW, A TAKŻE DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ FIZYCZNĄ I PSYCHICZNĄ** | | | | | | | |
| **1.** | **Działalność punktu informacyjno - konsultacyjnego** | | styczeń-grudzień 2024 r. | Wynagrodzenie pełnomocnika:  22 509,09 zł  Koszty utrzymania  Gminnego Ośrodka Profilaktyki i Promocji Zdrowia  2 344,68 zł. | 1. Przyjmowanie zgłoszeń o przypadkach wystąpienia nadużywania alkoholu przez osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, zakłócanie spokoju lub porządku publicznego, uchylanie się od obowiązku zaspakajania pogrzeb rodziny,  2.Prowadzenie rozmów interwencyjno - motywujących ze zgłoszonymi przez rodzinę lub instytucje osobami.  3. Gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb  i instytucji z terenu gminy, które powinny być włączone w systemową pomoc dla rodziny.   1. Rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie informacji o możliwościach powstrzymania przemocy, stosownego wsparcia i pomocy; | | Liczba osób zgłoszonych do GKRPA przez członków rodzin: 7.  Liczba osób wskazanych w Niebieskiej Karcie nad którymi rozpoczęto procedurę zobowiązania do leczenia odwykowego: 1.  Liczba osób zgłoszonych przez kuratora sądowego: 1.  Liczba osób zgłoszonych przez policję: 1  Liczba rozmów interwencyjno - motywujących przeprowadzonych z osobami uzależnionymi: 8  Liczba rozmów przeprowadzonych z członkami rodzin: 15. |
| **2.** | **Zatrudnienie specjalistów -**  **psychologa i terapeuty uprawnionych**  **do prowadzenia indywidualnych i**  **grupowych działań terapeutycznych,**  **dla osób uzależnionych, zagrożonych**  **uzależnieniem, członków ich rodzin**  **oraz osób doświadczających kryzysu** | | styczeń-grudzień 2024 r. | Koszt dyżuru terapeuty uzależnień prowadzącego zajęcia grupowe i indywidualne:  12 650,00 zł.  Koszt dyżuru psychologa uzależnień:  10 862,00 zł  Pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych i współuzależnionym od środków psychoaktywnych, osób/rodzin doświadczających i stosujących przemoc domową, osób znajdującym się w związku z występującymi problemami w sytuacji kryzysowej:  40 800,00 zł. | 1. Zwiększenie dostępności terapii poprzez uzupełnienie gwarantowanych przez NFZ świadczeń w palcówce odwykowego, w tym:  - świadczenie pogłębionej terapii dla osób uzależnionych,  - świadczenie psychoterapii dla osób współuzależnionych,  - pomoc sprawcom przemocy,  - pomoc ofiarom przemocy,  - świadczenie psychoterapii dla osób uzależnionych od narkotyków. | | Terapeuta prowadził łącznie 24 terapie indywidualne przez 48 godzin oraz 24 grupy terapeutyczne przez 48 godzin:  - osobom uzależnionym od alkoholu udzielił 55 porad, oraz 10 porad członkom ich rodzin,  - osobom uzależnionym od narkotyków udzielił 7 porad, oraz 9 porad członkom ich rodzin.,  - osobom podejrzanym o stosowanie przemocy udzielono łącznie 5 porad, 9 porad osobom doznającym przemocy domowej,  - osobom będącym w kryzysie emocjonalnym udzielono łącznie 0 porad.  W sumie pomoc zaoferowano około 40 osobom.  Psycholog uzależnień przyjmował w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym 12 razy, przez łącznie 53 godziny:  - osobom uzależnionym od alkoholu udzielono 19 porad, oraz 17 porad członkom ich rodzin,  - osobom uzależnionym od narkotyków udzielił 0 porad, oraz 1 poradę członkowi rodziny,  - osobom podejrzanym o stosowanie przemocy udzielono łącznie 0 porad, 0 porad osobom doznającym przemocy domowej,  - osobom będącym w kryzysie emocjonalnym udzielono 1 porady.  W sumie pomoc zaoferowano 12 osobom.  Pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych i współuzależnionym od środków psychoaktywnych, osób/rodzin doświadczających i stosujących przemoc domową, osób znajdującym się w związku z występującymi problemami w sytuacji kryzysowej, świadczona była 24 razy. Każdorazowo dyżur trwał 5 godzin. Pomocy udzielono 39 osobom, (z tego:  - 6 osobom uzależnionym od narkotyków,  - 6 członkom rodzin osób uzależnionych od narkotyków,  - 2 osobom uzależnionym od alkoholu,  - 2 członkom rodzin osób uzależnionych od alkoholu,  - 12 osobom będącym doznającym przemocy domowej,  - 11 osobom będącym w sytuacji kryzysowej. |
| **3.** | **Kontynuacja działalności**  **wspólnoty AA oraz organizacja**  **warsztatów i innych form terapii dla**  **osób współuzależnionych, a także**  **wspieranie działań realizowanych**  **przez stowarzyszenia abstynenckie** | | - | - | 1. Wspomaganie działalności klubu abstynenckiego. | | Wspólnota Anonimowych Alkoholików przeprowadziła 52 mitingi, spotkanie odbywają się w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym udostępniamy nieodpłatnie. Spotkania odbywają się raz w tygodniu, jednorazowo korzysta z nich około 14 osób. Wspólnota organizuje również mitingi plenerowe, wyjazdy na dni Trzeźwości do Liczenia oraz spotkania z terapeutą uzależnień. |
| **4** | **Składanie wniosków do sądu o**  **wszczęcie postępowania do**  **zobowiązania poddania się leczeniu**  **w zakładzie odwykowym** | | styczeń/grudzień 2024 | - | 1. Składanie wniosków o sadowe zobowiązanie sądowe do leczenia odwykowego | | W roku 2024 złożono do Sądu Rejonowego w Trzciance 3 wnioski o sądowe zobowiązanie do leczenia odwykowego. |
| **5** | **Finansowanie kosztów**  **sporządzania opinii biegłych w**  **przedmiocie uzależnienia od**  **Alkoholu** | | styczeń/grudzień 2024 r. | 660,00 zł | 1. Składanie wniosków o wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. | | W roku 2024 wydano 3 skierowania do biegłych sądowych w przedmiocie uzależnień. Na badanie stawiła się jedna z skierowanych osób. |
| **6.** | **Współpraca z Ośrodkami Leczenia Uzależnień** | | styczeń-grudzień 2024 r. | - | 1. Kontrola zobowiązania do dobrowolnego podjęcie leczenia w poradniach ambulatoryjnych. | | Do dobrowolnego podjęcia leczenia w PLU w roku 2024 zobowiązały się trzy osoby, które na wezwanie GKRPA przedstawiały wykaz odbytych wizyt. |
| **7.** | **Dofinansowanie prowadzenia**  **Poradni Leczenia Uzależnień** | | - | - | 1. Dofinansowanie działalności poradni leczenia uzależnień z których pomocy korzystają osoby z terenu gminy:   - uzupełnienie gwarantowanych przez NFZ świadczeń w PLU,  - dofinansowanie programów pogłębionych,  - dofinansowanie remontu i adaptacji placówek w celu dostosowania warunków  materialnych i lokalowych do prowadzenia terapii,  - doposażenie placówek leczenia uzależnień. | | Do Urzędu Gminy Drawsko w roku 2024 nie wpłynęły wnioski o dofinansowanie działalności Poradni Leczenia Uzależnień. oraz o sfinansowanie kosztów kształcenia terapeutów, z których pomocy korzystają mieszkańcy. |
| **8.** | **Udzielanie pomocy i wsparcia**  **osobom po zakończeniu leczenia i**  **ich rodzinom** | | - | - | 1. Świadczenie psychoterapii dla osób uzależnionych od alkoholu (aftercare) dla pacjentów, którzy ukończyli podstawowy program terapii w systemie ambulatoryjnym lub stacjonarnym, | | Terapeuci udzielili pomocy 7 osobom uzależnionym od alkoholu oraz 4 osobom uzależnionym od narkotyków., które zakończyły leczenie.  Osoby, które ukończyły leczenie korzystają z pomocy Wspólnoty AA. |
| **9.** | **Wspieranie kształcenia i**  **doskonalenia zawodowego**  **pracowników lecznictwa**  **odwykowego** | | - | - | 1. Dofinansowanie szkolenia pracowników placówek leczenia uzależnień w zakresie uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień, instruktora terapii uzależnień oraz w zakresie uzyskiwania dyplomu specjalisty w dziedzinie psychoterapii uzależnień. 2. Dofinansowanie przez samorząd terytorialny doskonalenia zawodowego pracowników placówek leczenia uzależnienia. 3. Dofinansowanie kształcenia specjalistów dyżurujących w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym. | | Do Urzędu Gminy Drawsko w roku 2024 nie wpłynęły wnioski o sfinansowanie kosztów kształcenia terapeutów, z których pomocy korzystają mieszkańcy. |
| **UDZIELANIE RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE I NARKOTYKOWE, POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ, PRAWNEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI OCHRONY PRZED PRZEMOCĄ W RODZINIE** | | | | | | | |
| **1.** | | **Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Drawsku, Komisariatem Policji w Krzyżu Wlkp. – Posterunkiem Policji w Drawsku, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Sądem Rejonowym, szkołami, oddziałami przedszkolnymi** | styczeń-grudzień 2024 r. | - | 1.Budowanie sieci współpracy z przedstawicielami służb poprzez:  - pozyskanie informacji na postawie art. 25a ustawy o wychowaniu w trzeźwości.   1. Poradnictwo pierwszego kontaktu oraz poradnictwo prawno – socjalno bytowe na rzecz interesantów. 2. Organizowanie pogadanek, prelekcji w współpracy z funkcjonariuszami służb mundurowych. | | Posterunek Policji w Drawsku oraz Kurator Sądu Rejonowego w Trzciance wystąpili do GKRPA z wnioskami o zobowiązanie do leczenia odwykowego osoby uzależnionej.  W roku 2024 nie wystąpiła konieczność składania wniosku o otrzymanie informacji o osobie oraz wglądu w sytuację rodziny.  Prowadzona jest stała współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy, policją oraz kuratorami z Sądu Rejonowego w Trzciance. |
| **2.** | | **Współpraca z kuratorami sądowymi** | styczeń-grudzień 2024 r. | - | 1. Współpraca z kuratorami sądowymi w zakresie nadzoru nad osobami podlegającymi obowiązkowi poddania się leczeniu odwykowemu. | | W roku 2024 współpracowano z kuratorami sądowymi w sprawie zmiany orzeczenia sądu co do sposobu leczenia odwykowego z ambulatoryjnego na stacjonarny, omawiano formy pomocy dla osób w sytuacjach kryzysowych. |
| **3.** | | **Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym.** | 1. 15.01.2024 r. 2. 11.03.2024 r. 3. 10.05.2024 r. 4. 10.07.2024 r 5. 12.09.2024 r. 6. 19.11.2024 r. | - | 1. Uruchomienie procedury „Niebieskie karty”.  2. Zawiadomienie prokuratury lub policji o podejrzeniu popełnię przestępstwa znęcania się (art. 207 kk).  3. Poinformowanie o lokalnej ofercie pomocy dla członków rodzin z problemem przemocy i skierowanie do placówek.  4. Podejmowanie działań, gdy w rodzinie w której jest podejrzenie o stosowanie przemocy występuje problem alkoholowy lub nadużywanie substancji psychoaktywnych.  5. Inicjowanie przez GKRPA interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej. | | W roku 2024 przeprowadzono 6 spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego, w których udział brał przedstawiciel GKRPA. Członek GKRPA został powołany dwukrotnie do Grupy Roboczej.  GKRPA w roku 2024 nie wszczęła procedury niebieskiej karty. |
| **4.** | | **Zwiększenie dostępności i**  **podniesienie jakości pomocy dla**  **członków rodzin z problemem**  **alkoholowym, narkotykowym i**  **doznających przemocy, poprzez**  **utrzymanie i finansowanie**  **działalności Punktu Informacyjno-**  **Konsultacyjnego** | styczeń-grudzień 2024 | 2 344,68 zł. zł | 1. Bieżące utrzymanie Punktu - Informacyjno - Konsultacyjnego. 2. Zapewnienie technicznej obsługi GKRPA. 3. Adaptacji placówki w celu dostosowania warunków do prowadzenia terapii i spotkań Wspólnoty AA. | | Zakup środków czystości, materiałów biurowych i gospodarczych, broszur, usługi telekomunikacyjne. |
| **5.** | | **Podnoszenie kompetencji przedstawicieli instytucji działających w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami** | 28 wrzesień 2023 r.  sierpień - grudzień 2024  styczeń - grudzień 2024 | 600,95 zł  -  - | 1. Organizowanie szkoleń dla członków GKRPA, pedagogów. 2. Zakup materiałów informacyjnych i edukacyjnych. | | Uczestnictwo w następującej szkoleniach:   1. „Leczenie odwykowe. Przymusowe leczenie - czy jest przymusowe?   Wysłane do sądu i co dalej…?  Rozterki Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,   1. Szkolenie realizowane przez psychologa w Sądzie Rejonowym w Trzciance na temat pozytywnego podejścia do osób współuzaleznionych   W szkoleniach brała udział Przewodnicząca GKRPA.  Zapoznanie się z szkolenia do odtworzenia w formie elektronicznej, otrzymanymi w ramach bonifikaty do dokumentu diagnozy lokalnych zagrożeń: Uzależnienia behawioralne, Motywowanie do podjęcia leczenia, Substancje psychoaktywne a przemoc, Jak szkolić i kontrolować sprzedawców, Weryfikacja wydruków z kas fiskalnych, Motywowanie do zmiany  osoby uzależnionej z elementami dialogu motywującego, Zakres prac KRPA.  Zapoznanie się z rekomendacjami KCPU na 2025 r. oraz publikacjami KCPU. |
| **6.** | | **Finansowanie szkoleń, warsztatów**  **i kursów specjalistycznych w celu**  **rozwijania**  **umiejętności prowadzenia zajęć**  **opiekuńczo-wychowawczych,**  **profilaktycznych**  **i socjoterapeutycznych dla dzieci z**  **rodzin z problemem alkoholowym w**  **ramach**  **podnoszenia kompetencji i**  **kwalifikacji osób pracujących z**  **dziećmi i młodzieżą**  **w zakresie skutecznych oddziaływań** | - | - | 1. Organizowanie szkoleń i warsztatów dla kadry pedagogicznej. 2. Organizowanie szkoleń dla pracowników świetlic, z których mogą korzystać dzieci i młodzież należące do grup podwyższonego ryzyka. | | W roku 2024 kadra pedagogiczna brała udział w 90 minutowych warsztatach profilaktycznych: „Dopalacze - zażyjesz przepadniesz”, które przeprowadzano w klasach 6-8.  Realizacja kursów platformy edukacyjnej EduLyke przez Szkołę Podstawową w Drawskim Młynie oraz Piłce.  W Gminie Drawsko nie funkcjonują świetlice środkowiskowe, poradnie psychologiczno - pedagogiczne. Nie wpłyneły równiez wnioski od pedagogów szkolnych o zakup materiałów profilaktycznych czy pokrycie kosztów szkoleń. |
| **7.** | | **Organizowanie dla dzieci i**  **młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym oraz z**  **problemem przemocy w rodzinie**  **obozów socjoterapeutycznych,**  **kolonii oraz półkolonii**  **profilaktycznych na bazie ofert i w**  **oparciu o pisemny konspekt do**  **poszczególnych zajęć**  **zaplanowanych do realizacji w**  **ramach profilaktyki uniwersalnej** | - | - | 1. Organizacja obozów/wyjazdów   z programem socjoterapeutycznym, dla dzieci i młodzieży z rodzin problemowych, będących integralnym elementem pracy placówek socjoterapeutycznych.  2 Włączania rodziców w elementy programu  realizowanego z dziećmi realizowanego  w formie stacjonarnej, jak i wyjazdowej (obozy, wycieczki), aktywności  wykonywane wspólnie przez rodziców z dziećmi. | | W roku 2024 nie podjęto działań, w związku z brakiem placówek wsparcia dziennego/świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych , które prowadzą dokumentacje rodzin z grup ryzyka.  W pierwszym półroczu kalendarzowym Szkoła Podstawowa w Piłce złożyła wniosek o przyjęcia na turnus do Regionalnego Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży, Rogoźnie. Zgłoszone zostały klasy 6 – 8, 5 dni pobytu, 40 godziny zajęć profilaktycznych.  W związku z dużym obłożeniem RCPU termin obozu został wyznaczony na rok 2025. W budżecie zabezpieczone są środki fiansowe na transport uczniów z dwóch szkół. |
| **8.** | | **Zapewnienie bezpłatnej pomocy prawnej dla członków rodzin osób uzależnionych oraz będących ofiarami przemocy** | - | - | 1. Świadczenie pomocy prawnej w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa karnego, kodeksu cywilnego. | | Nie poszerzono oferty Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego z powodu braku zasadności działania. |
| **9.** | | **Dofinansowanie programów**  **korekcyjno – edukacyjnych dla**  **sprawców przemocy domowej.** | - | - | 1. Finansowanie szkoleń podnoszących kompetencje specjalistów dostępnych w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym. 2. Opracowywanie i wdrożenie programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej. 3. Realizacja programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej. | | 1. Specjaliści zatrudnieni w Punkcie Informacyjno - Konsultacynym nie wystąpili z wnioskiem o finansowanie szkoleń. 2. Zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy   domowej (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 424) do zadań z zakresu administracji rządowej  realizowanych przez powiat należy opracowywanie i realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową oraz wydawanie zaświadczeń  o zgłoszeniu się osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie oraz o jego ukończeniu.   1. Od połowy bieżącego roku programy korekcyjno - edukacyjne realizowane sa przez PCPR w Trzciance.   Do GKRPA nie wpłynęły wnioski o dofinansowane progamów i szkoleń osób je przeprowadzających. |
| **PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ ORAZ DZIAŁALNOŚCI SZKOLENIOWEJ W**  **ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ORAZ UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH, A TAKŻE DZIAŁAŃ NA RZECZ DOŻYWIANIA DZIECI UCZESTNICZĄCYCH W POZALEKCYJNYCH PROGRAMACH OPIEKUŃCZO--WYCHOWAWCZYCH I SOCJOTERAPEUTYCZNYCH** | | | | | | | |
| **1***.* | | **Poszerzanie i udoskonalanie oferty oraz wspieranie realizacji programów profilaktyki o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności w szczególności zalecanych w ramach systemu rekomendacji, z zakresu profilaktyki**  **uniwersalnej oraz selektywnej, poprzez finansowanie lub dofinansowanie w szkołach na terenie gminy profesjonalnych programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli, związanych z tematyką uzależnień od alkoholu, narkotyków, uzależnień behawioralnych i zdrowia psychicznego** | 27 maja, 13, 18 czerwca 2024 r  Październik 2024 r | 1. 4 000,00 zł  Zadanie sfinansowane ze środków pochodzących z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej nie przekraczającej 300 ml - art.92 ust 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi | 1. Prowadzenie programów profilaktycznych rekomendowanych w ramach Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego prowadzone przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Instytut Psychiatrii i Neurologii kierowanych do uczniów, rodziców, nauczycieli lub wychowawców.   2.Realizacja warsztatów profilaktycznych nie poddanych systemowi rekomendacji. | | 1. W szkołach podstawowych zostały przeprowadzone nierekomendowane warsztaty profilaktyczne o tematyce: Dopalacze. Zażyjesz - przepadniesz, mające na celu przeciwdziałenie zażywaniu oraz eksperymentowaniu z środkami psychoaktywnymi. Trzy głowne nurty programu to:  - wzrost i pogłębienie wiedzy na temat dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych,  - wzmocnienie pozytywnych zachowań społecznych  - spadek zachowań ryzykownych,  - radzenie sobie z presją rówieśniczą.  Zajęcia dedykowano dla klas 6-8, udział wzięły dzieci z wszystkich szkół Gminy Drawsko; razem 129 uczniów.  Wymiar czasu: 1 warsztat trwał 1,5 godziny.  W drugim półroczu roku kalendarzowego podpisano umowę na przeprowadzenie w szkołach programu rekomendowanego Unplugged - klasy 6+7 (96 uczniów) oraz warsztatów Techniki Aktywne Nauki - klasy 5 (62 uczniów).  Planowany termin wykonanie przedmiotu umowy obejmował przełom roku 2024/2025, łączny koszt zajęć 15 500,00 zł. |
| **2.** | | **Edukacja kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień i zdrowia psychicznego** | - | - | 1. Prowadzenie szkoleń i warsztatów dla nauczycieli/wychowawców/ członków stowarzyszeń, personelu medycznego w obszarze prewencji zachowań ryzykownych. 2. Prowadzenie szkoleń i warsztatów dla nauczycieli realizujących programy profilaktyczne. | | W roku 2024 nie przeprowadzono szkoleń i warsztatów w podanym zakresie. |
| **3.** | | **Spotkania dla rodziców w ramach prowadzenia działań edukacyjnych dla dorosłych, w zakresie szkód wynikających z picia alkoholu oraz spożywania narkotyków przez dzieci i młodzież** |  |  | 1. Realizacja działań podnoszących kompetencje i wspierających rodziców   dzieci z rodzin z problemem alkoholowym/problemem używania innych substancji psychoaktywnych, w tym:  - finansowanie/dofinansowanie:  warsztatów/szkoleń rozwijających umiejętności wychowawcze dla rodziców/dziadków/opiekunów;  - włączania rodziców w elementy programu realizowanego z dziećmi, w formie stacjonarnej, jak i wyjazdowej (obozy,  wycieczki), aktywności wykonywane wspólnie przez rodziców z dziećmi;  - programów związanych ze wsparciem rodziców w ich sytuacji życiowej, społecznej (poradnictwo, konsultacje). | | W realizowanych programach profilaktycznych podjęto decyzje o nie rozszerzaniu oferty o udział rodziców, ze względu nie niską frekwencje w takich działaniach. Nie generowano w związku z tym dodatkowych kosztów. |
| **4** | | **Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień, w tym realizację pozalekcyjnych zajęć**  **sportowych oraz zagospodarowanie czasu wolnego** | styczeń – czerwiec 2024 r  wrzesień-grudzień 2024 r. | 9 579 zł  (4 884,77 zł profilaktyka alkoholowa  4 694,23 zł –profilaktyka narkotykowa) | 1. Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych. 2. Realizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w szkołach, opartych na stworzonych programach profilaktycznych. 3. Organizowanie zajęć zapewniających zagospodarowanie czasu wolnego, rozwój zainteresowań, pomoc w nauce. | | Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w szkołach oparte są na programach profilaktyczny, które nauczyciele realizują w trakcie zajęć tematycznych.  W I półroczu 2024 roku ( II semestr roku 2023/2024) przyznano nauczycielom łącznie 10 godzin tygodniowo, w roku zrealizowano 194 godzin zajęć, z tego:  **SP Drawski Młyn** – 2 godz. ( 1 godz. profilaktyka alkoholowa, 1 godz. profilaktyka narkotykowa).  Nauczyciele przepracowali 40 godzin w ramach zajęć pozalekcyjnych.  **SP Drawsko** – 2 godz. ( 1 godz. profilaktyka alkoholowa, 1 godz. profilaktyka narkotykowa).  Nauczyciele przepracowali 46 godzin w ramach zajęć pozalekcyjnych.  **SP Pęckowo** – 2 godz. ( 1 godz. profilaktyka alkoholowa, 1 godz. profilaktyka narkotykowa).  Nauczyciele przepracowali 40 godzin w ramach zajęć pozalekcyjnych.  **SP Chełst** - 2 godz. ( 1 godz. profilaktyka alkoholowa, 1 godz. profilaktyka narkotykowa).  Nauczyciele przepracowali 39 godzin w ramach zajęć pozalekcyjnych.  **SP Piłka** – 2 godz. ( 1 godz. profilaktyka alkoholowa, 1 godz. profilaktyka narkotykowa). Nauczyciele przepracowali 29 godzin w ramach zajęć pozalekcyjnych  W II półroczu 2024 roku ( I semestr roku 2024/2025) przyznano nauczycielom łącznie 10 godzin tygodniowo, w roku zrealizowano 136 godzin zajęć, z tego:  **SP Drawski Młyn** – 2 godz. ( 1 godz. profilaktyka alkoholowa, 1 godz. profilaktyka narkotykowa).  Nauczyciele przepracowali 27 godzin w ramach zajęć pozalekcyjnych.  **SP Drawsko** – 2 godz. ( 1 godz. profilaktyka alkoholowa, 1 godz. profilaktyka narkotykowa).  Nauczyciele przepracowali 28 godzin w ramach zajęć pozalekcyjnych.  **SP Pęckowo** – 2 godz. ( 1 godz. profilaktyka alkoholowa, 1 godz. profilaktyka narkotykowa).  Nauczyciele przepracowali 25 godzin w ramach zajęć pozalekcyjnych.  **SP Chełst** - 2 godz. ( 1 godz. profilaktyka alkoholowa, 1 godz. profilaktyka narkotykowa).  Nauczyciele przepracowali 28 godzin w ramach zajęć pozalekcyjnych.  **SP Piłka** – 2 godz. ( 1 godz. profilaktyka alkoholowa, 1 godz. profilaktyka narkotykowa).  Nauczyciele przepracowali 28 godzin w ramach zajęć pozalekcyjnych. |
| **5.** | | **Promowanie zdrowego stylu życia - bez nałogów, w różnych przedsięwzięciach lokalnych** | marzec 2024 r. | 1 000,00 zł | 1. Organizowanie cyklicznych zajęć sportowo - rekreacyjnych. 2. Promowanie zdrowego trybu życia oraz prawidłowych nawyków żywieniowych. | | Zlot Turystyczno - Ekologiczny - „Żyj zdrowo z całych sił”.  Koszt zadania wyniósł **1 000,00 zł**, zadanie kierowano do dzieci z wszystkich szkół z terenu Gminy Drawsko.  Uczniowie podczas zlotu, na trasie terenowej wykonywali zadania związane z profilaktyką uzależnień, zdrowym trybem i higieną życia, w formie quizów, krzyżówek, wykreślanek, plakatów. |
| **6.** | | **Prowadzenie stałego systemu informacji na temat działań podejmowanych w gminie**  **na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (strona internetowa, biuletyn, tablice ogłoszeń itp.)** | styczeń-grudzień 2024 r. | - | 1. Prowadzenie polityki informacyjnej, dotyczącej zagadnień związanych z problematyką uzależnień. 2. Zwiększanie dostępności informacji o pomocy na terenie gminy. | | Podjęte działania:  - bieżące zamieszczanie informacji o działalności profilaktycznej na stronie internetowej oraz mediach społecznościowych (działalność punktu – informacyjno-konsultacyjnego, wykaz poradni leczenia uzależnień, sprawozdania z realizacji działań, zaproszenie na spotkanie z terapeutą, wyników diagnozy, szkoleń sprzedawców),  - umieszczanie informacji w biuletynie ( działalność punktu – informacyjno-konsultacyjnego, problematyka współuzależnienia),  - tablice informacyjne w miejscach udzielania pomocy,  - stoisko GKRPA podczas III Rodzinnego Pikniku Trzeźwościowego. |
| **7.** | | **Włączanie się w ogólnopolskie i lokalne kampanie profilaktyczne** | Wrzesień 2024 | 1 096,80 | 1. Prowadzenie lokalnych kampanii informacyjnych i edukacyjnych.  2. Włączanie się z ogólnopolskie akcje. | | Ogólnopolska kampania społeczna „Odpowiedzialny kierowca”.  W ramach podjętej współpracy z OSK „Rondo” Drawsko, przekazano 50 pakietów zawierających broszury edukacyjno - profilaktyczne tj. „Alkohol i kierowca” , „Problemowe spożywanie alkoholu” wraz zdrobnymi akcesoriami, przydatnymi kursantom. |
| **8.** | | **Rozpowszechnianie w środowisku lokalnym czasopism, ulotek, broszur i innych materiałów o tematyce przeciwalkoholowej, przeciwnarkotykowej, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i propagowaniu zdrowego stylu życia** | sierpień,  listopad 2024 r. | 318,57 zł | 1. Prowadzenie działań edukacyjnych z wykorzystaniem materiałów edukacyjno - informacyjnych | | W ramach działania podczas III RODZINNEGO PIKNIKU TRZEŹWOŚCIOWEGO, przy stoisku GKRPA rozdysponowano gadżety profilaktyczne, broszury informacyjne o tematyce uzależnienia od alkoholu i instytucjach pomocowych.  Funkcjonariuszom z Posterunku Policji w Drawsku przekazano broszury dotyczące przemocy rówieśniczej, cyberzagrozeń oraz środków psychoaktywnych celem wykorzystania ich w szkołach podczas pogadanek. |
| **9.** | | **Przeciwdziałanie nietrzeźwości w miejscu pracy** | - | - | 1. Realizacja szkoleń dla kadry kierowniczej. 2. Realizacja profilaktycznych programów pracowniczych w zakładach pracy. | | Nie zrealizowano. |
| **10.** | | **Przeprowadzenie badań społecznych**  **dotyczących używania alkoholu,**  **narkotyków, uzależnień**  **behawioralnych oraz problematyki**  **przemocy w środowisku gminnym** | - | - | 1. Monitorowanie skali problemów społecznych. 2. Przeprowadzanie/zlecanie wykonywania ankiet/badań w ramach podejmowanych działań (szkolenia, warsztaty). 3. Diagnozowanie/ analiza problemów w środowiskach gminnym.w środowisku gminnym. | | „Diagnoza lokalnych zagrożeń” zostanie wykonana w roku 2025.  Monitoring bieżących problemów przeprowadzany jest w trakcie spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego, posiedzeń GRPA, wymiany informacji pomiędzy instytucjami t.j. GOPS, policja, kuratorzy, szkoły. |
| **WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ, OSÓB FIZYCZNYCH SŁUŻĄCEJ ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH** | | | | | | | |
| **1.** | | **Wspieranie i współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz samorządowymi i sołectwami, w zakresie prowadzonych przez nie działań na rzecz rodzin z problemem uzależnień** | - | - | 1. Podniesienie jakości i zasięgu działań profilaktycznych w obszarze uzależnień.  2. Popularyzacja wiedzy dotycząca zachowań ryzykownych, uzależnień, przemocy w środowisku lokalnym.  3. Podejmowanie działań w zakresie aktywizacji, reintegracji społecznej osób uzależnionych i współuzależnionych. | | Nie podjęto współpracy z organizacjami pozarządowymi, sołectwami ze względu na oszczędności.  Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom wskazuje na niską efektywność działań o charakterze akcyjnym, w formie konkursów, festynów. Działania profilaktyczne stanowią uboczny element oferty. Zaleca się ponoszenie kosztów w postaci druku materiałów, stoiska konsultacyjnego, |
| **2.** | | **Wspieranie ruchu samopomocowego na terenie gminy** | grudzień 2024 r. | 491,05 zł | 1. Wspomaganie działalności klubu abstynenta, w tym działań służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, działań edukacyjno - motywacyjnych (program dalszego zdrowienia) i działań profilaktycznych. | | Zorganizowano otwarty miting Bożonarodzeniowy dla członków wspólnoty, ich rodzin oraz sympatyków. W spotkaniu brało udział około 40 osób. |
| **3** | | **Współpraca z jednostką policji** | - | - | 1. Działania prewencyjne w stowarzyszeniach. | | W roku 2024 nie podjęto działań. |
| **4.** | | **Współpraca z Zespołem**  **Interdyscyplinarnym** | - | - | Budowanie sieci współpracy:  - organizacja interdyscyplinarnych seminariów, szkoleń, konferencji,  - wspólne podejmowanie inicjatyw prewencyjnych, typu: spotkania, warsztaty, pogadanki, prelekcje. | | W związku z zmianą ustawy o przeciwdziałaniu przemocy, każdy z członków Zespołu Interdyscyplnarnego przeszedł 3 - dniowe, obowiązkowe szkolenia. Bloki tematyczne szkoleń;  - praca z osobą podejrzaną o stosowanie przemocy,  - praca z ofiarą przemocy,  - przepisy prawa. |
| **5.** | | **Redukcja szkód, i reintegracja**  **społeczna osób uzależnionych oraz**  **ich bliskich** | 12 sierpień 2023 r | 12 768,07 zł.,  Zadanie sfinansowane ze środków pochodzących z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej nie przekraczającej 300 ml - art.92 ust 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi | 1. Działania profilaktyczne   prowadzone w wskazanym środowisku.   1. Utworzenie i finansowanie Centrum Integracji Społecznej/Klubów Intergracji społecznej. 2. Finansowanie:   - noclegowni dla osób uzależnionych,  - punktów dziennego przebywania dla osób uzależnionych,  - programów reintegracji dla osób uzależnionych. | | Wspólnota Anonimowych Alkoholików wraz z GKRPA podjęła się organizacji III Rodzinnego Pikniku Trzeźwościowego w Gminie Drawsko. Imprezę rozpoczęto mszą świętą w Kościele pw. Niepokalanego Serca Maryi z Fatimy w Kwiejcach. Ramówka pikniku zaspakajała potrzeby środowiska aowskiego, wysłuchano prelekcji i świadectwa zaproszonego gościa, oraz członków kapeli aowskiej. W trakcie spotkanie można było skorzystać z indywidualnego spotkania z terapeutą uzależnień z Zakładu Leczenie Uzależnień w Charcicach, zapoznać się z ofertą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakupić literaturę trzeźwościową.  Jest to forma aktywizacji, reintegracji społecznej osób uzależnionych i współuzależnionych. |
| **PODEJMOWANIE INTERWENCJI W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW OKREŚLONYCH W ART.13 1 I ART. 15 USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI ORAZ WYSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM W CHARAKTERZE OSKARŻYCIELA PUBLICZNEGO** | | | | | | | |
| **1.** | | **Zwiększanie skuteczności w**  **przestrzeganiu prawa w zakresie**  **reklamy, promocji sprzedaży oraz**  **spożywania napojów alkoholowych** | - | - | | Podejmowanie interwencji w przypadku nielegalnej reklamy i promocji napojów alkoholowych. | W roku 2024 nie podejmowano interwencji. Lokalna problematyka dotyczy reklam w witrynach sklepowych, sprzedaży premiowanej w formie publicznych degustacji, rozdawania rekwizytów związanych z napojami alkohlowymi, drobnych upominków do zakupu alkoholu, stawiania banerów, parasoli czy innych gadzetów które nie zawierają ostrzeżeń o szkodliwosci alkoholu (20%) powierzchni. |
| **2.** | | **Zmniejszenie dostępności**  **fizycznej i ekonomicznej alkoholu** | - | - | | 1. Podejmowanie wraz z Radą Gminy decyzji/uchwał:   - o maksymalnej liczbie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożyw w i poza miejscem sprzedaży,  - w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,  - w sprawie ograniczenia w godzinach nocnych sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,  - w sprawie stałego lub czasowego zakazu sprzedaży, podawania, wnoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych na określonym obszarze gminy,  - w sprawie zakazu sprzedaży, podawania, wnoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych na stacjach benzynowych, kąpieliskach | W roku 2024 nie dokonano nowelizacji podjętej uchwały i nie przeprowadzano konsultacji w tym zakresie. |
| **3.** | | **Podnoszenie kompetencji**  **członków Gminnej Komisji**  **Rozwiązywania Problemów**  **Alkoholowych w kwestii naruszania**  **przepisów poprzez kontrole pkt.**  **sprzedaży napojów alkoholowych** | Maj 2024 | - | | 1. Szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2. Udział w konferencjach. 3. Zakup literatury tematycznej. | Członkowie GKRPA brali udział w szkoleniu „ Kompendium wiedzy w zakresie kontroli punktów sprzedaży” organizowanym w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym. |
| **4.** | | **Podnoszenie kompetencji**  **sprzedawców napojów**  **alkoholowych** | - | - | | 1. Organizowanie szkoleń dla właścicieli punktów sprzedaży alkoholu i dla sprzedawców.  2. Przeprowadzanie audytów, badań społecznych.  3. Rozdysponowywanie broszur informacyjno – edukacyjnych. | W planie wydatków przeznaczono kwotę: 1 700 zł na przeprowadzenia szkolenia sprzedawców punktów sprzedaży alkoholu. Zadanie nie zostało wykonane, w związku z przesunięciem środków na realizację w szkołach, progamu posiadajacego rekomendacje KCPU, MEN i ORE: Unplugged. |
| **5.** | | **Kontrola punktów sprzedaży**  **napojów alkoholowych** | 5 październik - 31 listopad 2024 r. | 331,78 zł | | 1. Kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. | W roku 2024 wysyłano 6 zawiadomień o zamiarze wszczęcia kontroli sprzedaży alkoholu.  Z powodu czasowego zamknięcia jednego z punktów sprzedaży, przeprowadzono 5 kontroli. Weryfikacji podlegała zgodność wydruków z kas fiskalnych z oświadczeniami, przestrzeganie zasad reklamy napojów alkoholowych, sprzedaży napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym i nieletnim, sprzedaż alkoholu zgodnie z otrzymaną koncesją, legalność pochodzenia napojów alkoholowych, oraz wywieszone tabliczki. W przypadku jednego z punktów wystąpiła niezgodość oświadczeń ze stanem faktycznym sprzedaży. Jednak w związku z tym, iż wartość sprzedaży nie przekroczyła ustawowego limitu, nie skutkowało to cofnięciem koncesji na alkohol. |
| Sporządził: Zuzanna Kowalska Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | | | | | | | |